## Sheet1
督导检查问题隐患整改核销表
被巡查暗访单位：148团（盖章） 主要领导签字： |  |  |  |  | 2025年4 月 23 日
检查项目 | 存在的具体问题隐患 | 责任领导 | 部门及责任人 | 整改时限 | 整改复核情况 | 防范措施落实情况 | 移交查处情况 | 责任倒查情况 | 备注
148团舒伦养老院 | 窗户防护栏未拆除 | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年4月18日前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 已整改完成
| 无消防维保单位； | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年4月18日前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 已整改完成
| 值班室值班员无监控室消防火灾报警操作证 | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年6月前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 加强值班值守，尽快完成培训，持证上岗。
| 喷淋加压泵房控制设置为手动:设置密码、警卫值班员不知道； | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年4月18日前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 已整改完成
| 消防广播故障 | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年4月18日前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 已整改完成
| 过道灭火器数量不足 | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年4月18日前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 已增加整改完成
| 外聘电工无协议； | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年4月18日前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 复印电工证存档。已整改完成
| 消防演练要结合实际开展 | 刘新红 | 政务服务中心杨菊花 | 2025年4月18日前 | 由政务服务中心刘锋复查，已整改 | 已和消防队演练，整改完成
填报人：吴博