## 附件1 实施强制性
附件2
未完成验收企业清单
序号 | 企业名称 | 清洁生产 审核类型 | 评估完成时限 | 验收完成时限 | 实际上会时间 | 验收时间 | 审核评估/验收单位 | 2025-12-31
[8 empty] | 中/高费方案 |  | 无/低费方案 |  | 现阶段实施进度及完成情况
[8 empty] | 评估产生 （个） | 现实施完成 （个） | 评估产生 （个） | 实施完成 （个）
1 | 新疆西部合盛硅业有限公司（密封胶项目） | 强制性 | 2024年9月底 | 2025年1月底 | 2025-02-18 | / | 新疆天辰环境技术有限公司 | 7 | 5 | 11 | 11 | 2个中/高费方案正在实施中，实施率已完成72%
2 | 新疆天展新材料科技有限公司 | 强制性 | 2024年9月底 | 2025年1月底 | 2025-02-18 | / | 新疆天辰环境技术有限公司 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1个中/高费方案正在实施，实施完成率67%
3 | 石河子众和新材料有限公司 | 强制性 | 2024年9月底 | 2025年1月底 | 2025-03-24 | / | 新疆绿源泉环境咨询有限公司 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2个中/高费方案正在实施，实施完成率为0
4 | 新疆鑫能天源碳化硅有限公司 | 强制性 | 2024年9月底 | 2025年1月底 | 2025-03-24 | / | 新疆天辰环境技术有限公司 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1个中/高费方案正在实施中，实施率已完成87%
5 | 新疆合盛创新材料有限公司 | 强制性 | 2024年10月底 | 2025年1月底 | 2025-02-18 | / | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2个中高费方案正在实施中，已完成67%
6 | 新疆天富能源售电有限公司 | 强制性 | 2024年10月底 | 2025年1月底 | 2024-11-22 | 2025-07-03 | 乌鲁木齐市吉雅环能环境技术咨询有限公司 | 12 | 12 | 10 | 10 | 全部完成